CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số: 01-2024/HĐKT/31 TL-TT

| Hạng mục: | Xây dựng mới đường dây 3 pha 22kV & trạm biến áp 320KVA 22/0,4kV Phục vụ thi công đường Vành Đai 3 đoạn qua Thành phố Thủ Đức. |
| --- | --- |

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 31 THĂNG LONG

VÀ

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THUẬN THÀNH

TP Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

MỤC LỤC

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG	2

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG	2

Điều 1.	Nội dung công việc và sản phẩm hợp đồng:	2

Điều 2.	Giá trị hợp đồng	3

Điều 3.	Địa điểm và thời gian thi công	3

Điều 4.	Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật	3

Điều 5.	Bảo hành	3

Điều 6.	Tạm ứng, thanh toán	3

Điều 7.	Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên	4

Điều 8.	Quy định về an toàn và kỹ thuật công trình	5

Điều 9.	Bảo hành	5

Điều 10.   Điều khoản chung	5

# PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 tại kỳ họp thứ 13;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

-	Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ –CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lường và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ nhu cầu thực tế và bảng báo giá thi công đã được hai bên ký kết;

# PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày 26 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 31 Thăng Long, chúng tôi đại diện cho các bên gồm có:

1. Bên giao (gọi tắt là Bên A):

Tên GD: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 31 THĂNG LONG

Địa chỉ:           Thôn Cổ Điền, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Đại diện là: 	Ông Cao Xuân Nam		Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 	0989521352

Email:             ctxaydung31thanglong@gmail.com

Số tài khoản:	1210826191 tại Ngân Hàng BIDV, chi nhánh Hai Bà Trưng

Mã số thuế:	0108484483

2. Bên nhận (gọi tắt là Bên B):

Tên GD: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THUẬN THÀNH

Địa chỉ:	63/14 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện là:	 Ông Nguyễn Hồng Thịnh             Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:	0916226224	                                Fax:

Số tài khoản:	 060062863237 tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín, Tp Hồ Chí Minh

Mã số thuế:	0312145307

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng thi công với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

## Nội dung công việc và sản phẩm hợp đồng:

Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công trọn gói: Xây dựng mới đường dây 3 pha 22kV & trạm biến áp 320KVA 22/0,4kV Phục vụ thi công đường Vành Đai 3 đoạn qua Thành phố Thủ Đức (gọi tắt là “Công trình”) như sau:

-	Bên A đồng ý giao cho bên B trọn gói việc cung cấp, lắp đặt & đấu nối Xây dựng mới đường dây 3 pha 22kV & trạm biến áp 320KVA 22/0,4kV Phục vụ thi công đường Vành Đai 3 đoạn qua Thành phố Thủ Đức theo nội dung đã được ký kết hai bên.

-	Bên B thực hiện hồ sơ đấu nối, thiết kế, giám sát với Công ty Điện lực địa phương và cung cấp toàn bộ vật tư, thiết bị, sản phẩm khác để thực hiện thi công hoàn tất công trình. Tổ chức nghiệm thu đóng điện do Ngành Điện chủ trì và bàn giao lưới, trạm biến áp cho chủ đầu tư sử dụng.

## Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là: 504.400.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%).

(Bằng chữ: Năm trăm lẻ bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Giá trị hợp đồng là giá trị trọn gói mà Bên A giao Bên B thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế và đúng chủng loại vật tư, quy định trong phụ lục chi tiết đính kèm, trong đó bảo gồm chi phí vật liệu, xây dựng, nhân công, máy móc, chi phí điện nước cho thi công, chi phí thí nghiệm, bản quyền, lợi nhuận, an toàn và vệ sinh lao động.

Khối lượng phát sinh trong quá trình thi công chỉ được thanh toán quyết toán trong trường hợp có thay đổi so với thiết kế ban đầu và được Bên A phê duyệt. Đơn giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với những công việc phát sinh không có đơn giá, hai bên cùng nhau bàn bạc thoả thuận giá và nội dung công việc để thực hiện.

## Địa điểm và thời gian thi công

3.1. Địa điểm thi công: Đường vành đai 3 đoạn qua Thành phố Thủ Đức.

3.2. Thời gian thi công: Thời gian thi công hoàn thành là 25 ngày kể từ ngày bên B nhận được tiền tạm ứng.

## Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật

4.1. Bảo đảm thực hiện theo đúng thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

4.2. Thi công đúng theo yêu cầu về chất lượng- quy cách- kỹ thuật của sản phẩm được quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, các bản vẽ thi công chi tiết do Ngành Điện thiết lập, cùng được Chủ Đầu Tư phê duyệt.

4.3. Bên B phải chịu trách nhiệm thay thế, bồi thường các chi phí - tổn hại gây ra do việc thi công các hạng mục công việc của mình không thỏa mãn đúng yêu cầu về chất lượng - quy cách - kỹ thuật.

4.4. Nghiệm thu công trình thực hiện theo quy định hiện hành của Việt Nam.

## Bảo hành

- Thời gian bảo hành: 12 tháng

-	Tạm giữ bảo hành: 5% giá trị Hợp đồng.

## Tạm ứng, thanh toán

6.1. Tạm ứng:

- Sau khi ký kết hợp đồng, bên A sẽ tạm ứng cho bên B 20% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là 89.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu đồng./.)

6.2. Thanh toán:

*	Đợt 1: Ngay sau khi bên B bàn giao hồ sơ thiết kế đấu nối công trình được Công ty Điện lực Thủ Đức phê duyệt. Bên A sẽ thanh toán cho bên B 30% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là 133.500.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng./.).

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc;

- Hóa đơn thuế GTGT đợt 1 hợp lệ;

*	Đợt 2: Sau khi bên B nhập thiết bị về công trường Bên A thi công hoàn tất để chuẩn bị công tác đấu nối nghiệm thu thì Bên A thanh toán cho Bên B 30% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là 133.500.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng./.).

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán;

- Bảng xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành công việc;

- Hóa đơn thuế GTGT đợt 2 hợp lệ;

*	Đợt 3: Sau 07 ngày khi công trình đóng điện đưa vào sử dụng thì hai tiền sẽ tiến hành quyết toán phần giá trị còn lại sau khi đã trừ 5% bảo hành.

Hồ sơ quyết toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán;

- Bảng xác nhận giá trị khối lượng quyết toán công việc hoàn thành;

- Biên bản nghiệm thu đóng điện công trình và biên bản thanh lý hợp đồng được đại diện hai bên ký xác nhận.

- Hóa đơn thuế GTGT đối với phần giá trị còn lại hợp lệ;

6.3. Giá trị tạm giữ bảo hành: Bên A sẽ tạm giữ 5% giá trị quyết toán.

6.4. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

6.5. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

## Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

7.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

-	Cử Giám sát có mặt thường xuyên tại hiện trường, để phối hợp với Bên B, giải quyết những khó khăn; vướng mắc xảy ra trong quá trình thi công.

-	Hỗ trợ cung cấp điện, nước cho Bên B trong quá trình thi công; nhưng chi phí lắp đặt nguồn, thiết bị đo và cước phí sử dụng bên B phải chi trả.

-	Cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình, ký thỏa thuận các hồ sơ pháp lý theo yêu cầu của Nghành Điện.

-	Yêu cầu thay thế các vật tư thiết bị không đúng tiêu chuẩn dự án, tiêu chuẩn ngành điện lực hiện hành. Nếu quá thời hạn 5 ngày Bên B vẫn chưa thực hiện, Bên A có quyền thuê đơn vị thứ 3, mọi chi phí liên quan do Bên B chịu.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

-	Tổ chức thực hiện các công việc ghi trong Điều 1.

-	Cung cấp vật tư theo tiêu chuẩn của Công ty Điện Lực hiện hành.

-	Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.

-	Cử Giám sát có mặt thường xuyên theo dõi tại hiện trường để phối hợp với Giám sát Bên A xử lý các sự cố kỹ thuật xảy ra (nếu có).

-	Chịu trách nhiêm an toàn lao động trong suốt quá trình thi công tại công trình.

## Quy định về an toàn và kỹ thuật công trình

-	Công nhân Bên B khi thi công tại Công trình bắt buộc phải chấp hành các quy định an toàn như sau:

a. Phải đội mũ bảo hộ lao động;

b. Đi giày bảo hộ lao động;

c. Thi công đúng theo yêu cầu kỹ thuật của Ngành Điện. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn;

## Bảo hành

-	Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng (tính từ ngày nghiệm thu đóng điện).

-	Nội dung bảo hành bao gồm: khắc phục, sửa chữa, thay thiết thiết bị bị hư hỏng, khiểm khuyết hoặc khi công trình vận hành không bình thường do lỗi của Bên B gây ra.

-	Thời gian thực hiện bảo hành: trong thời hạn 6-8 (giờ) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên A, Bên B phải cử kỹ thuật kiểm tra và thực hiện việc bảo hành.

## Điều 10.  Điều khoản chung

-	Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến khi hai bên thực hiện hết các nghĩa vụ của mình. Hợp đồng này được làm thành 4 (bốn) bản gốc, Bên A giữ 2 (hai) bản, Bên B giữ 2 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |
| GIÁM ĐỐC | GIÁM ĐỐC |
| CAO XUÂN NAM | NGUYỄN HỒNG THỊNH |