## xac nhân KL
Số: /2024/BB-TT-…......... |  |  |  |  | TP HCM, Ngày …. Tháng ,…… năm 2024
BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN
Công trình: Bảo trì định kỳ trạm biến thế Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát
Địa điểm: 648 (Số cũ: 4A-168) Đường Thanh Niên, Ấp 4, Xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP.HCM
Bên giao thầu-CÔNG TY TNHH SX TM DV GLOBAL ENERGY
Bên nhận thầu-Bên B: Công ty TNHH Xây lắp điện Thuận Thành (Thuận Thành)
Hợp đồng số: Số: 17-2024/HĐKT ký ngày 08/06/2024
Giai đoạn thanh toán/lần thanh toán số: Quyết toán
1 | CĂN CỨ TÀI LIỆU:
Hợp đồng số: Số: 17-2024/HĐKT ký ngày 08/06/2024
Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
2 | KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN:
Stt | Thành phần công việc | Nhãn hiệu/XX | Đơn vị tính | Khối lượng Theo hợp đồng | Khối lượng Phát sinh tăng | Khối lượng Phát sinh giảm | Khối lượng Quyết toán | Ghi chí
I | PHẦN THÍ NGHIỆM
A | Trạm biến áp 1000KVA
1 | Thử nghiệm điện áp đánh thủng dầu cách điện |  | Mẫu | 1 |  |  | 1
2 | Kiểm định máy biến áp 1000kVA |  | Máy | 1 |  |  | 1
3 | Kiểm định LBFCO - 24kV-200A |  | Cái | 3 |  |  | 3
4 | Thí nghiệm LA-18kV-10kA |  | Cái | 3 |  |  | 3
5 | Thí nghiệm cáp hạ thế |  | trạm | 1 |  |  | 1
6 | Thí nghiệm ACB 1600A |  | Cái | 1 |  |  | 1
7 | Thí nghiệm tủ tụ bù hạ thế 500kVAR |  | tủ | 1 |  |  | 1
8 | Thí nghiệm đo tiếp địa trạm |  | Vị trí | 1 |  |  | 1
B | Trạm biến áp 3x50KVA | [5 empty] | 0
1 | Thử nghiệm điện áp đánh thủng dầu cách điện |  | Mẫu | 3 |  |  | 3
2 | Kiểm định máy biến áp 50kVA |  | Máy | 3 |  |  | 3
3 | Kiểm định FCO - 24kV-100A |  | Cái | 3 |  |  | 3
4 | Thí nghiệm LA-18kV-10kA |  | Cái | 3 |  |  | 3
5 | Thí nghiệm đo tiếp địa trạm |  | Vị trí | 1 |  |  | 1
6 | Thí nghiệm MCCB 200A |  | Cái | 1 |  |  | 1
7 | Thí nghiệm tụ bù hạ thế 70kVAR |  | Tủ | 1 |  |  | 1
II | HẠNG MỤC VỆ SINH, BẢO TRÌ CUNG CẤP LẮP ĐẶT | [5 empty] | 0
1 | Vệ sinh công nghiệp Máy biến áp 1000kVA |  | Trạm | 1 |  |  | 1
| - Kiểm tra ngoại quan | [5 empty] | 0
| - Vệ sinh MBA: sứ cao, sứ hạ, thân máy | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra mức dầu | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra hệ thống nối đất | [5 empty] | 0
2 | Vệ sinh công nghiệp Máy biến áp 50kVA |  | Trạm | 1 |  |  | 1
| - Kiểm tra ngoại quan | [5 empty] | 0
| - Vệ sinh MBA: sứ cao, sứ hạ, thân máy | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra mức dầu | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra hệ thống nối đất | [5 empty] | 0
3 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LBFCO - 24kV-200A |  | Cái | 3 |  |  | 3
| - Kiểm tra ngoại quan | [5 empty] | 0
| - Vệ sinh công nghiệp:sứ, LBFCO | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse | [5 empty] | 0
4 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LBFCO - 24kV-100A |  | Cái | 3 |  |  | 3
| - Kiểm tra ngoại quan | [5 empty] | 0
| - Vệ sinh công nghiệp:sứ, LBFCO | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse | [5 empty] | 0
5 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LA-18kV-10kA |  | Cái | 6 |  |  | 6
| - Kiểm tra ngoại quan | [5 empty] | 0
| - Vệ sinh công nghiệp:sứ,LA | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse | [5 empty] | 0
6 | Vệ sinh công nghiệp ngăn tủ tổng ACB 1600A |  | Tủ | 1 |  |  | 1
| - Kiểm tra ngoại quan | [5 empty] | 0
| - Vệ sinh hút bụi: Trong và ngoài vỏ tủ, Máy cắt, thanh cái | [5 empty] | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse | [5 empty] | 0
7 | Vệ sinh công nghiệp, xiết chặt vị trí đấu nối tủ tụ bù, sứ đứng, sứ treo các loại |  | trạm | 1 |  |  | 1
8 | Cung cấp lắp đặt cáp ACXH 50mm2 24kV |  | mét | 150 |  |  | 150
9 | Cung cấp lắp đặt cáp CXH 25m2 24kV |  | mét | 15 |  |  | 15
III | CHI PHÍ KHÁC | [5 empty] | 0
1 | Chi phí vận chuyển thiết bị đi lại, huấn luyện…. |  | Lượt | 1 |  |  | 1
2 | Thủ tục đóng cắt điện và đăng ký công tác với PC Bình Chánh |  | lần | 1 |  |  | 1
0
0
| BÊN GIAO THẦU |  |  |  | BÊN NHẬN THẦU
| CÔNG TY TNHH SX TM DV GLOBAL ENERGY |  |  |  | CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THUẬN THÀNH

## xac dinh GT quyết toan
Số: /2024/BB-LHC-….......... | [5 empty] | Long An, Ngày …. Tháng ,…… năm 2024
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN
Công trình: Bảo trì định kỳ trạm biến thế Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát
Địa điểm: 648 (Số cũ: 4A-168) Đường Thanh Niên, Ấp 4, Xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP.HCM
Bên giao thầu-CÔNG TY TNHH SX TM DV GLOBAL ENERGY
Bên nhận thầu-Bên B: Công ty TNHH Xây lắp điện Thuận Thành (Thuận Thành)
Hợp đồng số: Số: 17-2024/HĐKT ký ngày 08/06/2024
Giai đoạn thanh toán/lần thanh toán số: Quyết toán
1 | CĂN CỨ TÀI LIỆU:
Hợp đồng số: Số: 17-2024/HĐKT ký ngày 08/06/2024
Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
2 | KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN:
Stt | Thành phần công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá thanh toán | Thành tiền |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Theo hợp đồng | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm | Quyết toán |  | Theo hợp đồng | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm | Quyết toán
I | PHẦN THÍ NGHIỆM |  | 0
A | Trạm biến áp 1000KVA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Thử nghiệm điện áp đánh thủng dầu cách điện | Mẫu | 1 |  |  | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 1
2 | Kiểm định máy biến áp 1000kVA | Máy | 1 |  |  | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 1
3 | Kiểm định LBFCO - 24kV-200A | Cái | 3 |  |  | 1 | 315000 | 945000 | 0 | 0 | 3
4 | Thí nghiệm LA-18kV-10kA | Cái | 3 |  |  | 3 | 385000 | 1155000 | 0 | 0 | 3
5 | Thí nghiệm cáp hạ thế | trạm | 1 |  |  | 3 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 1
6 | Thí nghiệm ACB 1600A | Cái | 1 |  |  | 1 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 1
7 | Thí nghiệm tủ tụ bù hạ thế 500kVAR | tủ | 1 |  |  | 1 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 1
8 | Thí nghiệm đo tiếp địa trạm | Vị trí | 1 |  |  | 1 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 1
B | Trạm biến áp 3x50KVA |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Thử nghiệm điện áp đánh thủng dầu cách điện | Mẫu | 3 |  |  | 0 | 900000 | 2700000 | 0 | 0 | 3
2 | Kiểm định máy biến áp 50kVA | Máy | 3 |  |  | 3 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 3
3 | Kiểm định FCO - 24kV-100A | Cái | 3 |  |  | 3 | 315000 | 945000 | 0 | 0 | 3
4 | Thí nghiệm LA-18kV-10kA | Cái | 3 |  |  | 3 | 385000 | 1155000 |  |  | 3
5 | Thí nghiệm đo tiếp địa trạm | Vị trí | 1 |  |  | 3 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 1
6 | Thí nghiệm MCCB 200A | Cái | 1 |  |  | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 1
7 | Thí nghiệm tụ bù hạ thế 70kVAR | Tủ | 1 |  |  | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1
II | HẠNG MỤC VỆ SINH, BẢO TRÌ CUNG CẤP LẮP ĐẶT |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Vệ sinh công nghiệp Máy biến áp 1000kVA | Trạm | 1 |  |  | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 1
| - Kiểm tra ngoại quan |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Vệ sinh MBA: sứ cao, sứ hạ, thân máy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Kiểm tra mức dầu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| - Kiểm tra hệ thống nối đất |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vệ sinh công nghiệp Máy biến áp 50kVA | Trạm | 1 |  |  | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 1
| - Kiểm tra ngoại quan |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Vệ sinh MBA: sứ cao, sứ hạ, thân máy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Kiểm tra mức dầu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Kiểm tra hệ thống nối đất |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LBFCO - 24kV-200A | Cái | 3 |  |  | 0 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 3
| - Kiểm tra ngoại quan |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Vệ sinh công nghiệp:sứ, LBFCO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LBFCO - 24kV-100A | Cái | 3 |  |  | 0 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 3
| - Kiểm tra ngoại quan |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0
| - Vệ sinh công nghiệp:sứ, LBFCO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LA-18kV-10kA | Cái | 6 |  |  | 0 | 250000 | 1500000 | 0 | 0 | 6
| - Kiểm tra ngoại quan |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
| - Vệ sinh công nghiệp:sứ,LA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Vệ sinh công nghiệp ngăn tủ tổng ACB 1600A | Tủ | 1 |  |  | 0 | 1090000 | 1090000 |  |  | 1
| - Kiểm tra ngoại quan |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| - Vệ sinh hút bụi: Trong và ngoài vỏ tủ, Máy cắt, thanh cái |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| - Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Vệ sinh công nghiệp, xiết chặt vị trí đấu nối tủ tụ bù, sứ đứng, sứ treo các loại | trạm | 1 |  |  | 0 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1
8 | Cung cấp lắp đặt cáp ACXH 50mm2 24kV | mét | 150 |  |  | 1 | 61500 | 9225000 |  |  | 150
9 | Cung cấp lắp đặt cáp CXH 25m2 24kV | mét | 15 |  |  | 150 | 120000 | 1800000 |  |  | 15
III | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Chi phí vận chuyển thiết bị đi lại, huấn luyện…. | Lượt | 1 |  |  | 0 | 1900000 | 1900000 |  |  | 1
2 | Thủ tục đóng cắt điện và đăng ký công tác với PC Bình Chánh | lần | 1 |  |  | 1 | 7850000 | 7850000 | 0 | 0 | 1
| Cộng giá trị chưa bao gồm thuế VAT (8%;) | [6 empty] | 41665000 | 0 | 0
BÊN GIAO THẦU | [5 empty] | BÊN NHẬN THẦU
| CÔNG TY TNHH SX TM DV GLOBAL ENERGY | [5 empty] | CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THUẬN THÀNH

## de nghi thanh toan
Số: /2024/BB-TTT |  |  | TP HCM, Ngày …. Tháng ,…… năm 2024
BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Công trình: Bảo trì định kỳ trạm biến thế Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát
Địa điểm: 648 (Số cũ: 4A-168) Đường Thanh Niên, Ấp 4, Xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP.HCM
Bên giao thầu-CÔNG TY TNHH SX TM DV GLOBAL ENERGY
Bên nhận thầu-Bên B: Công ty TNHH Xây lắp điện Thuận Thành (Thuận Thành)
Hợp đồng số: Số: 17-2024/HĐKT ký ngày 08/06/2024
| Giai đoạn thanh toán/lần thanh toán số: Quyết toán |  |  | đơn vị tính: VND
STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị | Ghi chú
1 | Giá trị khối lượng công việc theo Hợp đồng số:17-2024/HĐKT ký ngày 08/06/2024 | đồng | 44998200 | đã bao gồm thuế GTGT
2 | Giá trị khối lượng công việc phát sinh tăng | đồng | 0
3 | Giá trị khối lượng công việc phát sinh giảm | đồng | 0
4 | Giá trị khối lượng Quyết toán: (4)=(1+2-3) | đồng
5 | Giá trị đã tạm ứng và thanh toán | đồng | 17999280 | ngày 8/6/2024
6 | Giá trị đề nghị thanh toán đợt này : (6)=(4-5) | đồng | 26998920 | đã bao gồm thuế GTGT
| BÊN GIAO THẦU |  | BÊN NHẬN THẦU
| CÔNG TY TNHH SX TM DV GLOBAL ENERGY |  | CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THUẬN THÀNH

## Sheet1
STT | HẠNG MỤC | ĐVT | S.L | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | (6)=(4)*(5) | -7
I | PHẦN THÍ NGHIỆM
A | Trạm biến áp 1000KVA |  |  |  | 7170000
1 | Thử nghiệm điện áp đánh thủng dầu cách điện | Mẫu | 1 | 900000 | 900000
2 | Kiểm định máy biến áp 1000kVA | Máy | 1 | 1500000 | 1500000
3 | Kiểm định LBFCO - 24kV-200A | Cái | 3 | 315000 | 945000
4 | Thí nghiệm LA-18kV-10kA | Cái | 3 | 385000 | 1155000
5 | Thí nghiệm cáp hạ thế | trạm | 1 | 490000 | 490000
6 | Thí nghiệm ACB 1600A | Cái | 1 | 800000 | 800000
7 | Thí nghiệm tủ tụ bù hạ thế 500kVAR | tủ | 1 | 800000 | 800000
8 | Thí nghiệm đo tiếp địa trạm | Vị trí | 1 | 580000 | 580000
B | Trạm biến áp 3x50KVA |  |  |  | 7680000
1 | Thử nghiệm điện áp đánh thủng dầu cách điện | Mẫu | 3 | 900000 | 2700000
2 | Kiểm định máy biến áp 50kVA | Máy | 3 | 500000 | 1500000
3 | Kiểm định FCO - 24kV-100A | Cái | 3 | 315000 | 945000
4 | Thí nghiệm LA-18kV-10kA | Cái | 3 | 385000 | 1155000
5 | Thí nghiệm đo tiếp địa trạm | Vị trí | 1 | 580000 | 580000
6 | Thí nghiệm MCCB 200A | Cái | 1 | 300000 | 300000
7 | Thí nghiệm tụ bù hạ thế 70kVAR | Tủ | 1 | 500000 | 500000
II | HẠNG MỤC VỆ SINH, BẢO TRÌ CUNG CẤP LẮP ĐẶT |  |  |  | 17065000
1 | Vệ sinh công nghiệp Máy biến áp 1000kVA | Trạm | 1 | 700000 | 700000
- Kiểm tra ngoại quan
- Vệ sinh MBA: sứ cao, sứ hạ, thân máy
- Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse
- Kiểm tra mức dầu
- Kiểm tra hệ thống nối đất
2 | Vệ sinh công nghiệp Máy biến áp 50kVA | Trạm | 1 | 550000 | 550000
- Kiểm tra ngoại quan
- Vệ sinh MBA: sứ cao, sứ hạ, thân máy
- Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse
- Kiểm tra mức dầu
- Kiểm tra hệ thống nối đất
3 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LBFCO - 24kV-200A | Cái | 3 | 150000 | 450000
- Kiểm tra ngoại quan
- Vệ sinh công nghiệp:sứ, LBFCO
- Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse
4 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LBFCO - 24kV-100A | Cái | 3 | 150000 | 450000
- Kiểm tra ngoại quan
- Vệ sinh công nghiệp:sứ, LBFCO
- Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse
5 | Vệ sinh siết lại các vị trí đấu nối LA-18kV-10kA | Cái | 6 | 250000 | 1500000
- Kiểm tra ngoại quan
- Vệ sinh công nghiệp:sứ,LA
- Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse
6 | Vệ sinh công nghiệp ngăn tủ tổng ACB 1600A | Tủ | 1 | 1090000 | 1090000
- Kiểm tra ngoại quan
- Vệ sinh hút bụi: Trong và ngoài vỏ tủ, Máy cắt, thanh cái
- Kiểm tra và xiết lại các đầu cosse
7 | Vệ sinh công nghiệp, xiết chặt vị trí đấu nối tủ tụ bù, sứ đứng, sứ treo các loại | trạm | 1 | 1300000 | 1300000
9 | Cung cấp lắp đặt cáp ACXH 50mm2 24kV | mét | 150 | 61500 | 9225000
10 | Cung cấp lắp đặt cáp CXH 25m2 24kV | mét | 15 | 120000 | 1800000
III | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  | 9750000
1 | Chi phí vận chuyển thiết bị đi lại, huấn luyện…. | Lượt | 1 | 1900000 | 1900000
2 | Thủ tục đóng cắt điện và đăng ký công tác với PC Bình Chánh | lần | 1 | 7850000 | 7850000
TỔNG CỘNG CHƯA BAO GỒM THUẾ (VAT) |  |  |  |  | 41665000
THUẾ VAT 8% |  |  |  |  | 3333200 |  | 83330000
TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM THUẾ (VAT) |  |  |  |  | 44998200 | VNĐ