| CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THUẬN THÀNH __________________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________ |
| --- | --- |
| Số: 03/PATC-TT | Tp. HCM, ngày …. tháng ...... năm 2025 |

PHƯƠNG ÁN THI CÔNG

V/v Thi công “ Bảo trì định kỳ trạm biến áp 150kVA CTY NGUYEN BINH – ID: 079975, tại địa chỉ Lô C4, đường K1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức.”

Căn cứ giấy ủy quyền của Công ty CP Thương mại Nguyên Bình về việc ủy quyền cho Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành thi công bảo trì định kỳ trạm biến thế;

Nhằm hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng TBT tài sản của khách hàng tránh hỏng hóc do sự cố gây mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của khách hàng khác trong khu vực;

Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành đăng ký công tác thi công bảo trì định kỳ trạm biến áp 150kVA CTY NGUYEN BINH – ID: 079975, tại địa chỉ Lô C4, đường K1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức như sau:

- Khảo sát hiện trường thực tế:

Trạm biến áp CTY NGUYEN BINH, thuộc tuyến trung thế 22kV Thạnh Mỹ Lợi có thông số sau:

+ Công suất: 150kVA -22/0.4kV	 + ID trạm: 079975	+ Kết cấu trạm: Trạm phòng

- Giải pháp kỹ thuật: Giải pháp kỹ thuật thực hiện như sau:

- Vệ sinh, kiểm tra, thí nghiệm máy biến áp 150kVA;

- Vệ sinh, kiểm tra, thí nghiệm 03 LBFCO; 03 LA; 01 MCCB hạ thế;

- Vệ sinh công nghiệp, xiết lại đầu cose cáp hạ thế trạm biến áp;

- Thử nghiệm tiếp địa trạm biến áp.

- Phương án và tiến độ thi công:

a. Phương án thi công:

- Sau khi Đội VHLĐ - Công ty Điện lực Thủ Đức cắt 03 LBFCO đầu nhánh rẽ TBT CTY NGUYEN BINH – ID: 079975 tại trụ số X/K1/T35C tuyến trung thế 22kV Thạnh Mỹ Lợi, cô lập điện hoàn toàn TBT CTY NGUYEN BINH – ID: 079975, bàn giao hiện trường công tác cho Đơn vị thi công tiến hành công tác theo giấy đăng ký công tác;

- Đơn vị thi công bắt đầu bảo trì định kỳ TBT CTY NGUYEN BINH – ID: 079975;

- Trong quá trình thử nghiệm bảo trì các VTTB hiện hữu, nếu thấy VTTB hư hỏng đơn vị thi công sẽ thay thế bằng các VTTB tương đương dưới sự chấp thuận của Chủ đầu tư;

- Sau khi hoàn tất công tác thi công Đơn vị thi công xin kết thúc công tác thi công, trả phiếu công tác cho đội VHLĐ, kết thúc công tác thi công.

- Phối hợp Đội VHLĐ - Công ty Điện lực Thủ Đức kiểm tra công tác sau khi thi công và tái lập điện cho TBT CTY NGUYEN BINH – ID: 079975.

b. Tiến độ thực hiện: ....... giờ ...... đến ...... giờ ...... ngày …..../......./2025.

- Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công và giám sát:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Bậc AT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Chiến | CHTT | 5/5 |  |
| 2 | Lê Thắng | Đội trưởng | 5/5 |  |
| 3 | Võ Quang Tiến | CN | 4/5 |  |
| 4 | Ngô Văn Phúc | CN | 4/5 |  |
| 5 | Nguyễn Hoàng Phúc | CN | 4/5 |  |

- Nhu cầu vật tư lắp mới: Không

- Tổ chức thi công:

a. Ngày thi công: Bàn giao hiện trường và nhận phiếu công tác với Đội vận hành - Công ty Điện lực Thủ Đức.

b. Phương tiện thi công:

- Dụng cụ thi công cá nhân 	 : 05 bộ;

- Biển báo công trường	 : 02 cái;

c. Biện pháp an toàn:

- Trang bị đồ BHLĐ. Đặt biển báo xung quanh khu vực công tác. Lưu ý các dây câu tạm, đèn đường, điện chiếu sáng …

- Trên đây là phương án thực hiện thi công “Bảo trì định kỳ trạm biến áp 150kVA CTY NGUYEN BINH – ID: 079975, Công ty TNHH XLĐ Thuận Thành kính đề nghị ông Phó Giám Đốc, phòng KTAT – Công ty Điện lực Thủ Đức chấp thuận duyệt cho thực hiện.

d. Đơn vị thi công cam kết:

- Trước khi triển khai thi công, đơn vị thi công chịu trách nhiệm kiểm tra lại thực tế hiện trường (kiểm tra an toàn về điện, an toàn về điều kiện thi công, ……..) và đảm bảo đủ điều kiện an toàn thi công mới tiến hành triển khai thi công.

- Đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm túc các qui trình, qui định về an toàn lao động, đặc biệt là công tác an toàn về điện. Đơn vị thi công phải bố trí cán bộ an toàn (đặc biệt là an toàn về điện) ngoài hiện trường để giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình thi công từ lúc tiếp nhận hiện trường thi công đến lúc kết thúc công việc bàn giao hiện trường.

- Chỉ tổ chức cho những nhân viên tiến hành công việc trên lưới Điện lực khi đã được huấn luyện sát hạch đạt yêu cầu an toàn về điện và được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn về điện hoặc công việc có liên quan đến điện.

- Trong quá trình thi công, Đơn vị thi công sẽ tuân thủ chặt chẽ quy trình an toàn lưới điện, cán bộ kỹ thuật của Công ty Điện Lực Thủ Đức.

Trân trọng./.

| CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC PHÓ GIÁM ĐỐC Trần Quốc Thắng | CÔNG TY TNHH XLĐ THUẬN THÀNH GIÁM ĐỐC Nguyễn Hồng Thịnh |
| --- | --- |